## 问题跟踪表
时间 | 问题描述 |  | 是否为上位机缺陷 | 是否解决 | 涉及到需求文档变更 | 备注
2015-06-12 | 1. 安装默认路径，不应该是C盘，否则有些参数不允许更改 | x | 是 | 是 | 否
| 2. 如果软件没有退出，接着进行一轮测试，界面显示的上一次测试的丢包次数没有清空 | x | 是 | 是 | 否
| 3. 点击“用户报告”的时候，自动弹出的文件夹应该把FCT和general分开 | 文件夹目录结构写在使用手册里面，chm格式使用说明放在程序安装目录下，同时word入库。报告不自动弹出。 | 是 | 是 | 否
| 4. 界面显示的“SN”应该改成“序列号”吗？ | S/N | 是 | 是 | 否 | 建议保留SN
| 5. IOBUS1和VCOM测试预设Sn回读是上上次数据，其他板卡也可能存在类似问题。 | x | 是 | 是 | 否
| 6. XP下面，握手不成功 |  | 否 | 是 | 否 | 等待下位机启动几秒时间，再开始自检
| 7. XP下面，测试预设界面显示有问题 | x | 是 | 是 | 否
| 8. 数据查询：测试结束时间选择6月12日，12日当天的信息查不到 | x | 是 | 是 | 否
| 9. 打开软件，默认是上次关闭时候选择的测试项和测试预设SN号，是否应该清空？ | 见照片 | 否 | 是 | 否 | 这样设计的，符合用户使用习惯
| 10. 经常测试会有丢包问题，应该是跟没有重启下位机有关系 | 使用文档说明 | 否 | 是 | 否 | 下位机相关
| 11. IOBUS IOBE1 IOBE2为什么没有在逻辑判断界面的上面一排显示？行和列的意义应该显示出来 | 按照判定表 | 否 | 是 | 否 | 最上一排是下位机上报的消息
| 12. 测试预设0分钟也允许开始测试？ | x | 是 | 是 | 否
| 13. 综合测试开始后，单元和自检应该设置互斥，不允许点击 |  | 否 | 是 | 否 | 自检、单项还有综合测试中程序中有对象锁，只能进行三个中的一个进行测试
| 14. 板卡逻辑判定表中，板卡显示顺序太乱了，应该按照界面左侧板卡排列顺序显示 | x | 是 | 是 | 否
6月15号 | 1. SN号重复，没有报错 | x | 是 | 是 | 否
| 2. PDF浏览器如何安装，数据库文件浏览器如何设置，都应该说明 | pdf安装写在使用说明文档 | 否 | 是 | 否 | 将写在使用手册中，数据库查询功能中，用福昕阅读器查看pdf文档
| 3. 报告名称应该显示测试序号，还是显示测试时间？显示测试序号也比较合理，但是需求文档需要修改。 | SN_KEY，诊断报告中增加一项MD5码，诊断报告隐藏，LOG文件MD5保护 | 否 | 是 | 是 | 修改需求文档
| 4. 需求中规定的诊断报告，是应该把目前的PDF和LOG文件合并成一个PDF文件的 |  | 否 | 是 | 否 | 长时间拷机测试LOG文件有几百兆，生成pdf文件添加有问题
| 5. 综合测试：测试项目这列是空的，可以去掉 | 判断单项还是综合 | 是 | 是 | 否 | 单项测试和综合测试数据查询使用的是相同的控件，在单项测试中有测试项目这一列
| 6. 用户报告：页眉应该是显示“用户报告” | x | 是 | 是 | 否
| 7. 数据查询：开始时间晚于结束时间，没有报错 | x | 是 | 是 | 否
| 8. 是否可以根据测试人员进行数据查询？ |  | 是 | 是 | 否
| 9. 单元测试的CAN口测试，应该有2个吧？ | x | 是 | 是 | 否
| 10. 帮助中的Casco应该都大写 | x | 是 | 是 | 否
| 11. 握手失败，并没有把数据存入到数据库 | 异常结束分两种：自动异常结束（不变），强制异常结束（按照正常结束处理），添加Exception文件夹 | 否 | 是 | 是 | 握手失败，正式开始之前的数据都不用保存到数据库
6月16号 | 1. XP下面，不生成用户报告 |  | 是 | 是 | 否
| 2. 计时时间有时候会少了一秒 | 宽恕设2秒 | 是 | 是 | 否 | 测试报告只要计划时间大于实际测试时间为正常
| 3. 所有板卡报的错误码都是0x00，是否可以细化一下？ | 解释一下，写在需求文档里面，三个状态码 | 否 | 是 | 否 | 板卡上报的错误码是下位机实时上报的消息，并不是所有的消息都是0x00,如果板卡不在槽道上面或者板卡插拔异常，则下位机将协议中的相关位置为0x00,
| 4. 自检、综合测试：CPUPD1心跳超时，左侧的VIB16(1_7)应该显示黄色 | 待复现（程序设计是这样的，心跳超时，异常处理，不根据判定表将板卡标为黄色） | 否 | 是 | 是 | 请查看需求文档中的板卡错误判定表
| 5. 单项、综合测试：心跳超时判断时间较长，大概是13s | 5 首次心跳延时设定时间 | 是 | 是 | 否
| 6. 单项测试报告，在测试结束后，不应该自动弹出 | x | 是 | 是 | 否
| 7. 心跳超时和人为停止测试，也没有生成测试报告记录 | 同11 | 否 | 否 | 是 | 请查看需求文档，所有非正常停止转异常结束，异常结束不生成报告和保存数据到数据库中
6月17号 | 1. 诊断日志报的VPS信息，错误的与正确的应该区分开，否则容易造成误导 | x | 是 | 是 | 否
| 2. 诊断信息解析协议文档，应该放在软件安装目录下，便于分析诊断信息 | 作为需求附件，从配置库取 | 否 | 是 | 否
| 3. 连续测试的时候，开始测试后，综合测试的“组件”的“总次数”有时候没有清空绿色，“总次数”为什么一直显示绿色？ | 绿色底色去掉 | 是 | 是 | 否
| 4. 下位机一直不重启，开始测试然后停止测试，再次开始测试，程序无法运行，此时的板卡测试结论却是PASS，“停止测试”按键应该是有问题 | 查看异常结束是否发送停止指令 | 否 | 是 |  | 待验证
| 5. 自检5分钟，中间不能停止不太合适，如果1分钟就发现问题了，测试就可以结束了 |  |  | 否 | 是
| 6. 下位机加个逻辑LED灯闪烁，显示板卡已经启动起来，上位机此时可以握手 |  | 否 |  | 是
| 7. 出现过几次，第一次测试VPS起不来的情况 | 写在说明手册中开始测试之前必须先自检 | 否 | 是 | 否
| 8. 如果被测板卡PASS，但是有相关板卡有故障，即有黄色报警，那么诊断报告应该FAIL才对，并且在诊断报告中指示有哪些板卡是FAIL的，否则容易漏掉错误信息 | 诊断报告全部列出所有板卡（非待测板卡SN号为空） | 否 | 是 | 是 | 请查看需求文档板卡错误判定表
| 9. 综合测试完毕后，点击单元测试，再点击综合测试，则综合测试左侧显示的绿红颜色被清空 |  | 是 | 是 | 否
| 10. 下位机，上位机都不重启，连续测试，下位机运行正常，上位机没有打印出任何测试信息，总体来看，上位机和下位机一直不重启，会有比较大的问题 | 写在操作手册中每次重启 | 否 | 是 | 否
| 11. 诊断日志中，没有关于周期号的信息 | toString() 打印小周期号 | 是 | 否 | 否
| 12. 诊断报告最好能区分出PASS和FAIL的，便于查看有问题的报告 | 诊断报告隐藏 | 否 | 是 | 否 | 诊断报告是给开发人员用的，而且诊断报告顾名思义是收集本次测试的所有信息，就应该按照时间顺序排列，不应该人为打乱时序，影响分析
6月18号 | 1. “单项测试”名称建议改成“组件测试”，“综合测试”名称改成“单板测试” | 按照习惯，要改全改 形式试验、组件测试、单板测试、综合测试、老化测试、动态高低温测试 | 否 | 是 | 是
| 2. 第一次打开软件，进入测试预设时，应该清空所有板卡的SN和测试人员。如果软件一直开启，每次进入测试预设，应该清空所有板卡的SN，但测试人员可以保留。总体来讲，SN每次预设的时候都要清空。 | 听听用户意见 |  | 否 | 是
| 3. VOB16要显示输出状态0/1，必须有周期号，还要区分测试字、未驱动、OCK三种错误 | 下位机 | 否 | 是 | 是
| 4. VIB(1_8)拔出，VOB板卡各端口的错误次数显示为0 |  |  | 否 | 是
| 5. 选择左侧测试项的时候，就应该清空界面的绿/红颜色 | 点击测试预设开始清空界面（存在不合理，如果设置完了，点击开始测试握手失败，板卡区标红了之后，再开始测试板卡区界面并没有清空） |  | 是 | 是
| 6. 综合测试中的VCOM定时器测试次数过多，应该是未做初始化 | 下位机 | 否 | 否 | 否 | 程序开始测试已经初始化所有组件的测试次数，经抓包分析是下位机没有清空数据
| 7. 剩余测试时间应该把“负数”的时间显示清0 |  | 是 | 是
| 8. 数据查询界面“近一周”可以删除，在“近一月”后面增加“全部”按键 | 把下面的列表框换成datatable | 是 | 是 | 否
| 9. Log诊断日志是数据库，要保护，不应该提供查看功能，诊断报告查看的时候，也不要显示log文件。应该在数据查询界面增加导出功能，导出的时候，每次要把用户报告、诊断报告、诊断日志都导出 | 没必要，用md5保护 |  | 是 | 是
| 10. 在每个用户报告、诊断报告、诊断日志的名称最前面增加SN号，便于在线和离线查询，板卡名称可以不要 | SN_KEY |  | 是 | 是
| 11. 数据查询界面，要增加时间、测试结果、SN，板卡类型的筛选排序功能 | 添加功能 |  | 是 | 是
| 12. Log文件应该只保留报错信息，下位机返回的全部信息建议保留在其他文件中，否则影响故障分析效率 | 全部保存，维持不变 | 否 | 是 | 是
| 13. 自检：诊断报告按键也改成数据查询，查询界面中不显示用户报告、诊断报告即可 | 修改为自检日志 |  | 是 | 是
| 14. 单项测试：内存单元测试次数为0，不测试内存单元的时候，反而显示出内存单元的错误次数。不容易复现，可能跟任务调度有关系 |  |  | 否 | 是
| 15. 单项测试：内存单元1和定时器1中的“1”可以去掉 |  | 是 | 是
| 16. 单项测试：握手不成功的时候，没勾选的测试项，不需要显示黄色 |  |  | 否 | 是
| 17. 界面上和报告中的“PASS”应该显示绿色，右下角的状态显示建议放在最上面，更符合人的使用习惯 | 绿色效果不好,改为DarkGreen |  | 是 | 是
6月26号 | VPI系统名称应该是VPI3_FCT吗？ 把整个系统的名称应该定下来，安装路径名、exe、界面等都应该统一名称 | VPI3功能测试平台-刘志江 | 否 | 是
如果未做测试预设，直接开始测试的话，提示“系统机笼机笼…”，多了个“机笼”
360会把exe文件杀掉
| 综合测试，没有选择测试项，测试预设就直接点出来了，不容易复现 |  | 否
| 自检心跳超时，无法开始自检，左侧的VIB16(1_7)颜色应该是黄色；自检测试的时间应该是5分钟，注意修改配置文件 |  | 否 | 是
| 每次点击显示桌面的快捷键，都会弹出一个“显示桌面”的记事本文件，此时无法显示桌面，应该是跟安装了补丁有关 |  | 否 | 是
| 数据查询的“测试序号，测试时间”等信息应该居中显示 |  | 是 | 是
| 报告中的SN应该改成“S/N号” |  | 是 | 是
| 如果弹出的对话框最小化后，看不到了（显示有问题），此时无法操作主界面，但是没有提示 |  | 是 | 是
| 文件导出功能无效 |  | 否 | 是
| 每次安装完，数据查询默认都会有之前你测试留下的报告信息，请清空 |  | 否 | 是
| 数据查询时，SN的排序有问题，不是递增或者递减，1后面是10/11/12/13，然后才是2/3/4… |  | 否
| 数据查询，不要默认选择“近一月”；开始时间晚于结束时间，没有对话框提示；结束原因不应该默认“正常结束”，应该是全部 |  | 是 | 是
| 测试时间为0的话，应该在测试预设点击“确定”的时候，就提示 |  | 是 | 是
| 心跳超时时间判定仍然为13s | 开始测试之后，上位机收到握手消息开始正式测试的第一次，VCOM需要7S的时间才能起来，上位机设置了7s的宽恕， | 否 | 是
| 下位机相关的修改，待验证 |  | 否
| FCT和general的文件夹名称也应该相应修改 | Component\SingleBoard | 否 | 是
| 逻辑判定表列名称应该居中，空心圆也居中，空心圆是否可以换成实心黑色圆 |  | 否
| 数据查询时，report文件路径的‘斜杠’显示有问题 |  | 是 | 是
| data文件夹下面的FCT和general应该删除掉，导出文件的时候，提示信息应该再写清楚些“要使用者自己新建文件夹”。建议还是在data目录下，建一个文件夹，规定放在里面 |  | 否 | 是
6月29号 | 1.板卡拔出会报“板卡拔出”错误，但是当板卡重新插入，会继续报错，没有恢复正常 | 下位机不支持热插拔，拔出板卡之后，需要重启上下位机 | 否 | 是
| 2.拔出VIB16板，应该报OCK、未驱动、测试字三种错误，目前是只报了“未驱动错误，周期都是0，输出状态为无输出（此时应该是测试字错误）”，并没有区分出驱动和不驱动两种情况； | VIB不区分这三种错误，VOB板卡测试出错才会区分这三种错误，具体请查看备注中VOB板卡测试规律 | 否 | 是
| 3.exe可执行文件，隔一段时间就无法打开了 |  |  |  |  | 待复现
| 4.VOB端口9故障，却一直在报1端口故障，而且信息也是“未驱动错误，周期都是0，输出状态为无输出”，而且错误次数是0 |  | 是 | 是